## Planning
Planning
Elèves | Max Langenegger & Gustavo Neves | [9 empty] | Classe | 300232
Projet | Magasin de Nerf | [9 empty] | Module |  | 133
| S1 |  |  | S2 |  |  |  | S3 |  |  | S4 |  |  | S5
Tâches | 21.0.2024 - PM | 22.03.2024 - AM | 22.03.2024 - PM | 28.03.2024 - PM | 29.03.2024 - AM | 29.03.2024 - PM |  | 18.04.2024 - PM | 19.04.2024 - AM | 19.04.2024 - PM | 25.04.2024 - PM | 26.04.2024 - AM | 26.04.2024 - PM | 02.05.2024 - PM | 03.05.2024 - AM | 03.03.2024- PM
Théorie + TT | X | X | X | X | Vendredi Saint | Vendredi Saint | VACANCES DE Pâques
Analyse | [7 empty] | X
Use cases | [8 empty] | X
Sequence | [8 empty] | X
Conception
Diagramme de classes | [9 empty] | X
Réalisation
Création BD | [9 empty] | X | X
creation API Rest1 | [8 empty] | X | X
creation API Rest2 | [8 empty] | X |  | X
creation API Gateway | [12 empty] | X
Frontend Vendeur | [13 empty] | X | X | X
Frontend Acheteur | [13 empty] | X | X | X
Tests de l'application
Démonstration
Documentation | [9 empty] | X |  |  | X |  |  | X
Gustavo
Max
Tous

## Journal de travail Gustavo
Journal de travail - 133
Elève / classe | Gustavo Neves 300232
Projet | Magasin de nerf
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2024-03-28 | TT 5 avec documentation dans le Rapport | 0.5
2024-03-28 | TT 6 avec documentation dans le Rapport | 1.5
2024-03-28 | TT 7 avec documentation dans le Rapport | 1.5
2024-03-29 | Création du Github et des fichiers | 1
2024-04-18 | Finalisation des Diagrammes Use cases | 1
2024-04-19 | Création et finalisation du diagramme sequence | 1.5
2024-04-19 | Avancement du Rest 1 | 3.5
2024-04-19 | Création du diagramme de classe | 1
2024-04-19 | Creation de la Db | 1
2024-04-25 | Avancement de l'Api Gateway | 2
2024-04-25 | Finalisation du Rest 1 | 1.5
2024-04-26 | Mise en place des sites persos sur dockerHub | 1
2024-04-26 | Mise en place du Rest 1 sur le serveur docker | 1
2024-04-26 | Correction de détail dans l'API Rest 2 | 1.5
2024-04-26 | Correction du problème d'hébergement sur serveur | 3
Total |  | 19.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé

## Journal de travail Max
Journal de travail - 133
Elève / classe | Max Langenegger 300332
Projet | Magasin de nerf
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2024-03-28 | TT 5 avec documentation dans le Rapport | 0.5
2024-03-28 | TT 6 avec documentation dans le Rapport | 1.5
2024-03-28 | TT 7 avec documentation dans le Rapport | 1.5
2024-03-29 | Création du Github et des fichiers | 1
2024-04-18 | Finalisation des Diagrammes Use cases | 1
2024-04-19 | Finalisation des diagrammes de classe | 1
2024-04-19 | Avancement de l'API Rest 2 | 1,50
2024-04-19 | Création de la DataBase | 1
2024-04-25 | Finalisation de l'API Rest 2 | 2
2024-04-25 | Correction des tâches de EMFAudit | 1.5
2024-04-26 | Mise en place des sites persos sur dockerHub | 1
2024-04-26 | Mise en place du Rest 1 sur le serveur docker | 1
2024-04-26 | Correction de détail dans l'API Rest 2 | 1.5
2024-04-26 | Correction du problème d'hébergement sur serveur | 3
2024-04-26 | Ajout de données dans la DB | 0.5
2024-05-02 | Commencement du frontend acheteur | 3.5
2024-05-03 | Avancement du frontend | 2
2024-05-03 | Mise en place de l'hébergement | 2
2024-05-03 | Test de l'hébergement | 2
2024-05-03 | Modifiaction de détail dans API gateway et Rest 2 | 1.5
Total |  | 29
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé